附件

四川省电力用户受电工程业务

办理指引（试行）

为规范四川省电力用户受电工程市场行为，提高供电服务透明度和工作效率，根据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电力供应与使用条例》、《供电监管办法》、《供电营业规则》、《四川省电力用户受电工程市场监管办法（试行）》等规定，制定《四川省电力用户受电工程业务办理指引》。

一、业务办理流程图

中间检查

竣工

检验

装表

接电

设计

审查

用电 申请

供电方案答复

二、业务办理

供电企业应当使用业务信息管理系统对电力用户用电报装全过程进行管理，在填报“用户受电工程市场信息与监管平台”的同时，将相关信息录入业务信息管理系统。

供电企业各级营销部门按照“一口对外，便捷高效”的原则负责业扩报装工作，承担业扩报装的具体业务。包括但不限于以下业务：统一受理用户报装接电申请，牵头组织现场勘查、确定供电方案、设计审查、中间检查、竣工验收、签订供用电合同、装表接电、资料归档等工作，并及时向用户反馈业务办理工作进程。

（一）用电申请环节

1.电力用户应在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报《用电申请监管登记表》，并按照供电企业要求提供资料。

2.供电企业应在3个工作日内，对用户所提供资料的完整性、规范性进行审核，并在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报审核结果。对于资料完整、规范的，供电企业应予以正式受理；对于资料不完整或不规范的，供电企业应一次性书面告知用户，用户应当补充完善并重新提交申请。

3.供电企业对符合要求的用电申请，应当及时办理有关手续，无正当理由不得拒绝用户用电申请。

（二）供电方案答复环节

1.用电申请受理后，供电企业应与用户确定现场勘查时间。现场勘查时，应重点核实用户负荷性质、用电容量、用电类别等信息，结合现场供电条件，初步确定电源、计量、计费方案。

若现场发现用户提供信息与实际不符时，供电部门有权要求用户重新提起申请并如实提供相关资料。

用户若隐瞒相关信息，致使供电方案不合理，由此造成的后果均由用户承担。

2.供电企业应书面向用户提供供电方案，用户应对《供电方案答复单》书面签收。供电企业在用户签收《供电方案答复单》时，登陆“用户受电工程市场信息与监管平台”填报《供电方案答复监管登记表》。供电方案应根据不同电力用户用电需求确定，满足设计的要求，并至少应包括用户基本信息、供电电压等级、供电电源位置及出线方式、供电线路敷设方式及路径、用户受电方式、受电设备容量、电能计量方式等内容。

3.供电企业向用户提供供电方案的期限，自受理用户用电申请之日起，低压居民用户不超过3个工作日，非居民类低压供电用户不超过8个工作日，高压单电源用户不超过20个工作日，高压双电源供电用户不超过45个工作日。

供电方案有效期限为：低压供电方案的有效期为3个月，高压供电方案的有效期为1年，逾期失效。若遇特殊情况需要延长供电方案有效期的，用户应在有效期到期前7个工作日向供电企业提出申请，供电企业应视情况办理延长手续。

4.对于因用户需求发生变化造成供电方案变更的，用户应重新办理用电申请手续。对于因电网原因造成供电方案变更的，供电企业应与用户沟通协商，按照规定重新确定供电方案后再书面答复用户，用户应当签收确认。

（三）设计审查环节

1.用户自主选择具备资质的设计单位进行受电工程设计。设计单位应取得建设部门颁发的相应级别的设计资质，跨省勘察设计单位应在四川省建设厅登记备案。

用户受电工程设计单位资质要求如下：电力工程勘察设计资质分为甲、乙、丙、丁四个等级，其中：甲级单位可以承担各类送变电工程勘察设计；乙级单位可承担220千伏及以下电压等级的送变电工程勘察设计；丙级单位可以承担110千伏及以下电压等级的送变电工程勘察设计；丁级单位可以承担35千伏及以下电压等级的送变电工程勘察设计。

2.用户应在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报《设计审查申请监管登记表》后，向供电企业提出设计审查申请，并按供电企业要求提供用户受电工程设计审查资料。若系统中无相关单位的注册信息，则由用户予以完善。未通过供电企业设计审查的受电工程，供电企业不得开展竣工检验和装表接电，不予供电。

3.供电企业应在3个工作日内，对用户所提供资料的完整性、规范性进行审核，并在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报审核结果。对于资料完整、规范的，供电企业应予以正式受理；对于资料不完整或不规范的，供电企业应一次性书面告知用户，用户应当补充完善并重新提交申请。

4.供电企业对用户受电工程设计文件和有关资料审查的期限，自受理之日起，低压供电用户不超过8个工作日，高压供电用户不超过20个工作日，高压供电用户复审一般不超过15个工作日。

5.审查结束后，供电企业应通知用户签收《受电工程图纸审查结果通知单》，并在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报《设计审查答复监管登记表 》。用户应当签收。

6.对于审查合格的，供电企业应在受电工程设计图纸上签章确认，作为施工依据。对于审查不合格的，供电企业应在《受电工程图纸审查结果通知单》中一次性告知用户不合格项，用户应当签收确认，并针对不合格项督促设计单位进行整改。用户完成整改并在“用户受电工程市场信息与监管平台”填报《设计审查复审申请监管登记表》后，向供电企业提交设计审查复审申请，供电企业复审合格后方可施工。

（四）中间检查环节

1.用户自主选择符合资质要求的承装（修、试）单位和设备材料单位。若用户选择的承装（修、试）单位不具备相关资质、项目管理人员无从业资格证书等违法违规行为的，供电企业有权拒绝办理后续的业务手续，四川能源监管办在调查核实后按有关规定予以查处。

承装（修、试）单位资质要求如下：

（1）应取得能源监管机构颁发的相应级别的《承装（修、试）电力设施许可证》，以及建设主管部门颁发的《建设工程施工企业安全生产许可证》、《建设工程施工企业资质证书》。外省承装（修、试）单位在四川省承揽用户受电工程的，应当至少在开工之前10日向四川能源监管办备案，依法接受监督检查。

（2）能源监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》分为承装、承修、承试三个类别，取得承装类许可证的，可以从事电力设施的安装活动；取得承修类许可证的，可以从事电力设施的维修活动；取得承试类许可证的，可以从事电力设施的试验活动。许可证分为一级、二级、三级、四级和五级，其中：取得一级许可证的，可以承揽所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；取得二级许可证的，可以承揽 220 千伏及以下电力设施的安装、维修或者试验活动；取得三级许可证的，可以承揽 110 千伏及以下电力设施的安装、维修或者试验活动；取得四级许可证的，可以承揽 35 千伏及以下电力设施的安装、维修或者试验活动；取得五级许可证的，可以承揽 10 千伏及以下电力设施的安装、维修或者试验活动。

（3）四川省境内具备资质的电力工程承装（修、试）单位名单，可登录四川能源监管办网站查询，也可通过供电营业厅自助服务终端查询。

受电工程设备材料要求如下：

（1）通用要求

高压电气产品应取得国家认定机构出具的《型式试验报告》；低压电气产品应取得国家强制性产品认证证书（即3C证书）。提倡使用节能电气产品，不得使用国家明令淘汰的电气产品。

（2）采购主设备的用户，应向供电企业提供以下资料。

变压器:检验报告，试验合格证书，注册产品型号证书，出厂试验报告，产品合格证，已签订的设备技术协议。

开关柜：有关试验报告，低压柜需提供3C试验报告，产品合格证，已签订的设备技术协议。

电缆导线：全国工业产品生产许可证，检验报告，产品合格证。

2.隐蔽工程(主要是受电工程的接地装置、暗敷管线等）回填或封堵前，电力用户应在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报《中间检查申请监管登记表》，若系统中无相关单位的注册信息，则由用户予以完善之后，向供电企业提出中间检查申请，并按供电企业要求提供中间检查资料。

3.供电企业应在3个工作日内，对用户所提供资料的完整性、规范性进行审核，并在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报审核结果。对于资料完整、规范的，供电企业应予以正式受理；对于资料不完整或不规范的，供电企业应一次性书面告知用户，用户应当补充完善并重新提交申请。

4.供电企业在受理《中间检查申请监管登记表》及相关资料后，应当与用户约定时间进行中间检查。供电企业除对隐蔽工程进行检查外，还需对用户在“用户受电工程市场信息与监管平台”中登记的相关信息进行核查。

5.对用户受电工程启动中间检查的期限，自用户申请正式受理之日起，低压供电用户不超过3个工作日，高压供电用户不超过5个工作日。供电企业在检查完毕后，应书面答复用户中间检查结果，并在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报《中间检查答复监管登记表》。

6.对中间检查中发现的缺陷，供电企业应一次性出具《受电工程缺陷整改通知单》交用户签收，用户应当签收确认并按《受电工程缺陷整改通知单》督促施工单位整改。用户完成整改并在“用户受电工程市场信息与监管平台”填报《中间检查复检申请监管登记表》后，向供电企业提起中间检查复检申请，供电企业复检合格后方可继续施工。

7.中间检查合格后，电力用户应自行委托有资质的单位（如设计单位等）对其产权内电气设备的继电保护整定进行计算，并将加盖公章的资料和定值计算结果提供给供电企业，由供电企业负责对用户进线保护方式是否满足定值限额予以审核，防止引发电网越级跳闸事故。

电网公共连接点及之前的继电保护定值现场整定和定期检验由供电企业负责。

（五）竣工检验环节

1.受电工程完工并自检合格后，电力用户应在“用户受电工程市场信息与监管平台”填报《竣工申请监管登记表》后，向供电企业提出竣工检验申请，提交竣工检验资料。

2.供电企业应在3个工作日内，对用户所提供资料的完整性、规范性进行审核，并在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报审核结果。对于资料完整、规范的，供电企业应予以正式受理；对于资料不完整或不规范的，供电企业应一次性书面告知用户，用户应当补充完善并重新提交申请。

3.供电企业应与用户约定时间组织工程竣工检验。对用户受电工程启动竣工检验的期限，自接到用户受电装置竣工报告和检验申请之日起，低压供电用户不超过5个工作日，高压供电用户不超过7个工作日。供电企业在竣工检验完毕后，应书面答复用户竣工检验结果，并在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报《竣工验收答复监管登记表》。

4.对竣工检验中发现的缺陷，供电企业应一次性出具《受电工程缺陷整改通知单》并交用户签收，用户应当签收确认并按《受电工程缺陷整改通知单》督促施工单位整改。用户完成整改并在“用户受电工程市场信息与监管平台”填报《竣工检验复检申请监管登记表》后，向供电企业提起竣工检验复检申请，直至合格。

（六）装表接电环节

1.装表接电前，用户应与供电企业协商签订《供用电合同》、《电力调度协议》等文件，并交纳相应的营业费用。因用户原因未签订相关合同、协议或营业费用未结清的，供电企业可不予送电。

2.送电前，用户应当按照供电企业要求，办理相关设备加入电网运行手续。用户完成相关手续后，供电企业应及时送电。

3.送电后，供电企业在“用户受电工程市场信息与监管平台”中填报《新装（增容）送电监管登记表》。

4.供电企业给用户装表接电期限，自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，居民用户不超过3个工作日，其他低压供电电力用户不超过5个工作日，高压供电电力用户不超过7个工作日。

三、其它事项

1.供电企业应注意各环节资料的收集、整理及归档工作，工程投运后应形成一套完整的纸质业务档案备查。用户、施工企业等其他市场主体应当予以配合。

2.供电企业发现承装（修、试）单位不具备相关资质、相关工作人员无从业资格证书等违法违规行为的，应在5个工作日内，通过“用户受电工程市场信息与监管平台”向四川能源监管办报告。

3.供电企业、电力用户、设计单位、施工单位、设备材料单位在办理业务过程中，可互相进行评价。评价结果纳入信用体系建设，作为发布警示信息、黑名单等的依据。